## Sheet1
Task | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | Total
Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Measuring the entire flat space | [40 empty] | 1 | bar: 2024-09-01
Clear the flat and remove debris | [40 empty] | 2 | bar: 2024-09-02 to 2024-09-03
Consulting with an architect or interior designer | [40 empty] | 3 | bar: 2024-09-04 to 2024-09-06
Clear the flat and remove debris | [40 empty] | 2 | bar: 2024-09-07 to 2024-09-08
Erecting walls for new spaces | [40 empty] | 5 | bar: 2024-09-09 to 2024-09-13
Installing door frames and doors | [40 empty] | 3 | bar: 2024-09-14 to 2024-09-16
Rewriting or adding new electrical lines | [40 empty] | 3 | bar: 2024-09-17 to 2024-09-19
Installing new ducts or vents | [40 empty] | 2 | bar: 2024-09-20 to 2024-09-21
Applying primer to the walls | [40 empty] | 1 | bar: 2024-09-22
Painting the walls | [40 empty] | 3 | bar: 2024-09-23 to 2024-09-25
Installing flooring in each room | [40 empty] | 4 | bar: 2024-09-26 to 2024-09-29
Installing kitchen cabinetry | [40 empty] | 3 | bar: 2024-09-30 to 2024-10-02
Installing kitchen appliances | [40 empty] | 2 | bar: 2024-10-03 to 2024-10-04
Installing bathroom fixtures | [40 empty] | 2 | bar: 2024-10-05 to 2024-10-06
Installing lighting fixtures | [40 empty] | 2 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-08
Performing deep cleaning | [40 empty] | 1 | bar: 2024-10-09
Arranging for moving | [40 empty] | 1 | bar: 2024-10-10
0
Planning and design the layout | [40 empty] | 3 | bar: 2024-09-02 to 2024-09-04
Planning the new electrical layout | [40 empty] | 1 | bar: 2024-09-13
Choosing materials for floor | [40 empty] | 1 | bar: 2024-09-23
Selecting and purchase furniture | [40 empty] | 2 | bar: 2024-09-30 to 2024-10-01
0
Total | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47